## Sheet1
NOM	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7	Semaine 8
Amaury.B	Découverte du projet(outils, formules, articles)	Organisation	Premiers essais des outils de visualisation	Mise à échelle des données traitées pendant les calculs	Optimisation et amélioration de la lisibilité de la simulation	Pause(rattrapage)	Pause(rattrapage)	Finition(video de présentation)
Thomas.T	Découverte du projet(outils, formules, articles)	Organisation	Début interface		Incorporation de l’interface et mise en lien avec les autres parties	Pause(rattrapage)	Pause(rattrapage)	Finition(correction des bugs)
Guillaume.S	Découverte du projet(outils, formules, articles)	Organisation	Début interface		Incorporation de l’interface et mise en lien avec les autres parties	Pause	Pause	Finition(correction des bugs)
Kevin.S	Découverte du projet(outils, formules, articles)	Organisation	Lecture de données	Analyse et traitement de données	Tentative ajout de l’expansion	Pause	Pause	Finition(dernières tentatives pour faire fonctionner l’expansion)
Guillaume.F	Découverte du projet(outils, formules, articles)	Organisation	Premiers essais des outils de visualisation	Mise à échelle des données traitées pendant les calculs	Optimisation et amélioration de la lisibilité de la simulation	Pause	Pause	Finition(dernières tentatives pour faire fonctionner l’expansion)
Andrian.T	Découverte du projet(outils, formules, articles)	Organisation	Lecture de données	Analyse et traitement de données	Tentative ajout de l’expansion	Pause(rattrapage)	Pause(rattrapage)	Finition(video de présentation)